## 1. Master Plan
WBS ID | Task Name | Resource | ET (Days) | June |  |  |  | July
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
PHASE 1: Library Management System
1.0 | Requirement & Analysis | BA | 5 | bar: June W1
2.0 | UI/UX Design | UI/UX | 7 | bar: June W2
3.0 | Dev: Core Modules (Sách, Độc giả) | Dev | 10 | bar: June W3
3.0 | Dev: Luồng Mượn/Trả/Gia hạn | Dev | 12 | bar: June W4 to July W1
3.0 | Dev: Báo cáo Thống kê | Dev | 6 | bar: July W2
4.0 | QC & UAT | QC, Users | 8 | bar: July W2 to July W3
5.0 | Golive & Deployment | Lead | 3 | bar: July W4

## 2. To-do list
No | WBS Ref | Tên Công Việc | Người phụ trách | Trạng thái | Độ ưu tiên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ghi chú
1 | 1.0 | Khảo sát luồng nghiệp vụ với Thủ thư | BA | Done | High | 01/06/2026 | 03/06/2026 | Xác nhận logic phạt quá hạn
2 | 2.0 | Thiết kế màn hình Dashboard | UI/UX | In Progress | High | 04/06/2026 | 07/06/2026 | Follow tone màu xanh lá của hệ thống
3 | 3.3 | Code chức năng Flow mượn sách (3 bước) | Dev Team | To Do | High | 10/06/2026 | 15/06/2026 | Cần tối ưu API tìm kiếm độc giả
4 | 3.5 | Code chức năng gia hạn (+7 ngày) | Dev Team | To Do | Medium | 16/06/2026 | 18/06/2026 | Chỉ cho phép gia hạn 1 lần/phiếu
5 | 3.6 | Làm UI/Logic màn Báo cáo | Dev Team | To Do | High | 20/06/2026 | 25/06/2026 | Chú ý logic tính ngày quá hạn
6 | 4.0 | Viết Test Case cho luồng Mượn/Trả | QC | To Do | High | 10/06/2026 | 12/06/2026

## 3. Detail Plan
Task | Start Date | End Date | PIC | Priority | Process | Status | Owner | O | M | P | ET (Ngày) | Remarks
Kickoff dự án + lấy chi tiét yêu cầu | 2026-05-25 | 2026-06-02 | BA&PM |  | 100% | Done | Thaop | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Lấy thông tin chi tiết yêu cầu | 2026-05-25 | 2026-05-25 | BA | High | 100% | Done | Thaop
Khởi tạo document (User stories) | 01/06/2026 | 03/06/2026 | BA | High | 100% | Done | Thaop | 5 | 7 | 10 | 7.1667
Thiết kế UI Mockup cho Module Mượn sách (3 bước) | [7 empty] | 2 | 3 | 5 | 3.2 | Mockup tuân thủ luồng: Độc giả -> Sách -> Xác nhận.
Thiết kế màn hình Dashboard | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Designer | High | 100% | Done | Mypt
US and SDS - Done | 04/06/2026 | 04/06/2026 | All teams |  | 100% |  | DatNX3 | 4 | 6 | 8 | 6
Truyền tải chi tiết yêu cầu (nội bộ) |  |  | BA |  |  |  | Thaop
Build knowlege exsting US and SDS |  |  | Dev, QC |  |  |  | DatNX3 + VuMP
Developmet | 2026-06-10 | 25/06/2026 | Dev |  | 48.64% | In-process |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Thiết kế Database Schema (Sách, Độc giả, Phiếu) | 10/06/2026 | 2026-06-10 |  |  | 90% |  | DatNX3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ERD hoàn thiện, tối ưu hóa truy vấn.
Code chức năng Flow mượn sách (3 bước) | 10/06/2026 | 10/06/2026 |  | High | 30% | In-process | Andy | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Code giao diện & Logic tìm kiếm độc giả | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | High | 80% |  | DatNX3 | 1 | 2 | 4 | 2.2 | Tìm đúng mã/SĐT, thông tin hiển thị realtime.
Code Logic kiểm tra tồn kho & Tạo phiếu mượn | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | High | 80% |  | DatNX3 | 2 | 4 | 6 | 4 | Tạo thành công phiếu PMxxxxxxxxxx, trừ tồn kho chính xác.
Code Logic gia hạn trả sách (+7 ngày) | 2026-06-13 | 2026-06-14 |  | High | 70% |  | Andy | 1 | 1.5 | 3 | 1.7 | Ngày hạn trả mới = Hạn cũ + 7 ngày.
Code Dashboard Thống kê & Highlight quá hạn | 2026-06-14 | 2026-06-14 |  | Medium | 50% |  | Andy | 2 | 3 | 5 | 3.2 | Hiển thị đúng 4 thông số: Đầu sách, Độc giả, Đang mượn, Quá hạn.
Code giao diện gia hạn (+7 ngày) | 16/06/2026 | 18/06/2026 |  | Medium | 80% | In-process | Nana | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Tạo master data danh sách sách | 16/06/2026 | 18/06/2026 |  | High | 30% | In-process | Andy | 5 | 7 | 10 | 7.1667
Tạo master data danh sách độc giả | 18/06/2026 | 20/06/2026 |  | High | 25% | In-process | Andy | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Làm UI/Logic màn Báo cáo | 18/06/2026 | 20/06/2026 |  | Medium | 30% | In-process | Andy | 4 | 6 | 8 | 6
Build task dựa vào spec.md + plan.md trên kho lưu trữ | 18/06/2026 | 20/06/2026 |  | High | 30% | In-process | DatNX3 | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Build implement | 20/06/2026 | 25/06/2026 |  | High | 30% | In-process | Andy | 2 | 3 | 5 | 3.1667
QC | 2026-06-10 | 2026-06-30 | QC |  | 25% |  |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | thực hiện test song song trong quá trình development
Viết Unit Test cho các API nghiệp vụ chính | 10/06/2026 | 12/06/2026 |  | Medium | 50%
Thực hiện kiểm thử chức năng (Functionality Testing) | 2026-06-20 | 2026-06-30 |  | Medium | 0% |  |  | 2 | 3 | 5 | 3.2 | Pass 100% test cases (Happy & Negative flows).
UAT | 2026-05-16 | 2026-05-19 | BA & QC |  | 0% | Todo |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Demo |  |  |  |  | 0% |  | DatPV7 - DatNX3 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | BA hỗ trợ demo với khách hàng, và standby trong quá trình UAT
Golive & Deployment | 2026-06-22 |  | All teams |  |  | Todo
Viết tài liệu Release Notes & Rollback Plan | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1.1
check lại các cột O, M, P, ET

## 4. WBS & Requirements
WBS ID | Giai đoạn / Module | Tên chức năng (Feature) | Mô tả chi tiết (User Story/Logic) | PIC | Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)
1.0 | Khởi tạo & Lập kế hoạch | Thu thập yêu cầu & Phân tích | Phân tích nghiệp vụ thư viện, làm rõ luồng mượn/trả/gia hạn. | PM&BA | Tài liệu SRS và Project Plan được phê duyệt.
2.0 | Thiết kế UI/UX | Thiết kế giao diện Admin | Lên wireframe và UI mockup cho toàn bộ hệ thống (Web App). | Designer | Figma design được chốt bởi Stakeholders.
3.0 | Development | Module 1: Onboarding | Đăng nhập, đăng ký cho Thủ thư. Khách vãng lai xem danh mục sách. | Development team | Đăng nhập thành công, phân quyền đúng.
3.1 | Phát triển (Development) | Module 2: Quản lý sách | CRUD (Thêm, sửa, xóa, xem) danh mục sách. Quản lý số lượng tồn kho. | Development team | Thêm sách mới thành công, hiển thị đúng tồn kho.
3.2 | Phát triển (Development) | Module 3: Quản lý độc giả | Quản lý hồ sơ độc giả (Tên, SĐT, Email). Xem lịch sử mượn/trả của từng người. | Development team | Tìm kiếm độc giả chính xác bằng SĐT/Email.
3.3 | Phát triển (Development) | Module 4: Mượn sách | Flow 3 bước: 1. Tìm chọn độc giả -> 2. Chọn sách -> 3. Xác nhận tạo phiếu. | Development team | Tạo phiếu mượn thành công, trừ số lượng tồn kho sách.
3.4 | Phát triển (Development) | Module 5: Trả sách | Tìm kiếm phiếu mượn (theo tên, mã phiếu, mã sách) và cập nhật trạng thái trả. | Development team | Cập nhật thành công, cộng lại tồn kho sách.
3.5 | Phát triển (Development) | Module 6: Gia hạn | Tìm phiếu mượn và cộng thêm thời gian gia hạn (mặc định +7 ngày). | Development team | Ngày hạn trả mới = Ngày hạn cũ + 7 ngày.
3.6 | Phát triển (Development) | Module 7: Báo cáo & Thống kê | Dashboard tổng quan: Số đầu sách, Độc giả, Đang mượn, Quá hạn. Danh sách phiếu chi tiết. | Development team | Hiển thị đúng số liệu realtime, highlight đỏ các phiếu quá hạn.
4.0 | Kiểm thử (Testing) | Kiểm thử hệ thống (SIT & UAT) | Test các luồng nghiệp vụ chính, test giao diện và bảo mật. | QC team | Pass 100% test case luồng chính, zero critical bugs.
5.0 | Triển khai (Deployment) | Golive & Đào tạo | Đưa hệ thống lên môi trường thật, tạo tài liệu HDSD cho thủ thư. | All team | Hệ thống chạy ổn định trên Production.

## Ref. Definition of Done
Applied To
US/DE ### | Items | Check (Y/N/NA) | Feature | User Story | Defect | Spike | Notes | Comment
1 | Doneness of Requirements | yes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
1.1 | Acceptance Criteria are met | Yes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2 | Doneness of Design & Solutioning |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
2.1 | Technical Design Diagram available |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DB Schema, API Specs
3 | Doneness of Coding |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
3.1 | All PRs have been reviewed & approved |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
3.2 | Unit Test Coverage >= 80% |  | ✓ | ✓ | ✓
4 | Doneness of Testing |  | ✓ | ✓ | ✓
4.1 | Test Cases covered Happy & Negative flows |  | ✓ | ✓ | ✓
4.2 | Functionality Testing passed 100% |  | ✓ | ✓ | ✓